## 01_工程执行总计划
GlobalLockSummary 工程实施总计划表（工程里程碑与交付矩阵）
WBS编号 | 阶段 / 工作包 | 任务项明细 | 责任模式 | 输入依据 / 资料源 | 交付物产出 / 对应代码 | 当前状态 | 完成日期
WBS-01.0 | 阶段一：基础与交接 | 核实长期分支 arena/01a0a966，对齐 upstream 保持 PR #3 打开 | 自主闭环 | Git 状态与上游远端 | Git 分支跟踪已对齐 | 已完成 | 2026-09-17
WBS-01.1 | 阶段一：基础与交接 | 从 GitHub raw_import 拉取并解压 30 类候选锁 Bundle | 用户协同 | GlobalLock_30_Gallery_Bundle.zip | 71 个图片/清单/源码文件解压 | 已完成 | 2026-09-17
WBS-01.2 | 阶段一：基础与交接 | 建立持久化工程方法论与沟通记忆库 | 自主闭环 | 用户指导要求 | docs/01_METHODOLOGY_AND_CONTEXT_MEMORY.md | 已完成 | 2026-09-17
WBS-02.0 | 阶段二：图墙落地页改造 | 落地页重构为照片驱动图墙（彻底剔除广告长文本） | 自主闭环 | 57_GTM 安装图汇总 | content/pages/{zh,en}/index.md | 已完成 | 2026-09-17
WBS-02.1 | 阶段二：图墙落地页改造 | 实现 5 大工业板块（ASSA ABLOY 体系）：北美、英澳、欧陆、东南亚、拉美 | 自主闭环 | 全球标准与 ASSA 体系 | build.mjs, content/catalog/gallery.json | 已完成 | 2026-09-17
WBS-02.2 | 阶段二：图墙落地页改造 | 大号标签 + 动态样本数量显式绑定 (38款: 6/8/10/10/4) | 自主闭环 | gallery.json 动态统计 | assets/css/site.css, build.mjs | 已完成 | 2026-09-17
WBS-02.3 | 阶段二：图墙落地页改造 | 纯 5 大区域图片画廊入口门户重构 (Pure Gallery Theme) | 自主闭环 | 用户纯图化指示 | build.mjs, site.css | 已完成 | 2026-09-17
WBS-03.0 | 阶段三：锁族子页工程深化 | 子页面挂载双图（真实安装实物图 + 传动原理图） | 自主闭环 | 38 张 real 图 + 30 张 SVG 原理图 | build.mjs lockPage() 渲染扩展 | 已完成 | 2026-09-17
WBS-03.1 | 阶段三：锁族子页工程深化 | 深度解析智能化改造三大难点：关键尺寸、力矩阻力、避坑红线 | 自主闭环 | 57_GTM 与 56_GTM CSV 数据 | build.mjs, site.css | 已完成 | 2026-09-17
WBS-04.0 | 阶段四：站内免登反馈闭环 | 编写 Cloudflare Pages Functions 接口 /api/feedback | 自主闭环 | 国内免科学上网要求 | functions/api/feedback.js | 已完成 | 2026-09-17
WBS-04.1 | 阶段四：站内免登反馈闭环 | 前端表单彻底轻量化为单行输入框 + 提交建议 + 回车 Enter 支持 | 自主闭环 | 用户极简交互指导 | src/layout.mjs, feedback.js | 已完成 | 2026-09-17
WBS-05.0 | 阶段五：全球改装数据爬取 | 建立海外一线社媒（Reddit/锁匠论坛）痛点与差评抓取管道 | 自主爬虫 | Reddit r/Nuki, r/August, r/homeautomation | tools/fetch-field-issues.mjs | 已完成 | 2026-09-17
WBS-05.1 | 阶段五：全球改装数据爬取 | 发布中英双语《全球智能锁改装一线避坑实录》独立页面 | 自主闭环 | 真实用户退货差评与工单 | content/pages/{zh,en}/field-issues.md | 已完成 | 2026-09-17
WBS-05.2 | 阶段五：全球改装数据爬取 | 上线日本刻印字典、转接件BOM、开孔打样模板、爆款排行 | 自主闭环 | 用户 5 大建议全量落地 | content/catalog/*.json, 4 大新页面 | 已完成 | 2026-09-17
WBS-06.0 | 阶段六：自主进化循环机制 | 部署 10 分钟连续自主优化守护进程 (Daemon Mode) | 自主循环 | 用户持续进化指令 | tools/runner-10m.py | 进行中 | 持续常驻
WBS-06.1 | 阶段六：自主进化循环机制 | 标准化带序号文件规范与工程索引多工作表 Excel | 自主闭环 | 全套序列号规范 | docs/02_PROJECT_PLAN_AND_CONVENTIONS.xlsx | 已完成 | 2026-09-17
WBS-06.2 | 阶段六：自主进化循环机制 | 持续运行 npm test 自动化测试并保持 PR #3 开启 | 自主闭环 | 项目 CI 与测试规范 | tests/site.test.mjs (36 checks passed) | 进行中 | 长期持续

## 02_文件命名与目录体系规范
GlobalLockSummary 工程文件分类体系与带序列号命名规则 (Standard Conventions)
层级编号 | 层级分类 | 目录物理路径 | 带序号文件命名规则 / 格式模板 | 典型实例 | 强制约束原则
CAT-01 | 1. 结构化数据库 | content/catalog/ | {序号}_{kebab-case}.json | 01_gallery.json, 02_field-issues.json, 03_adapters-bom.json | 纯数据定义，严禁嵌入可执行 JS 逻辑；必须支持双语 zh/en 字段
CAT-02 | 2. 锁族单项参数 | content/catalog/lock-families/ | {序号}_{family-id}.json | 01_us-deadbolt.json, 02_au-deadlatch.json, 03_euro-cylinder.json | ID 必须为全局唯一稳定标识，严禁随意改名破坏外部链接与机读引用
PAG-03 | 3. 双语静态页面 | content/pages/{zh,en}/ | {序号}_{slug}.md (小写横杠) | 01_index.md, 02_adapters.md, 03_field-issues.md | 以 Markdown 编写，头部携带 FrontMatter (title, description)，必须中英成对存在
IMG-04 | 4. 真实安装实物图 | assets/img/gallery/ | {序号}_{region}_{model}_real.{ext} | 01_us-27_real.jpg, 02_au-11_real.jpg, 03_sg-01_real.jpg | 必须为门上实物照片；图片宽度统一切割压缩至 <= 1000px，保留清晰度控制体积
DIA-05 | 5. 传动受力原理图 | assets/img/diagrams/ | {序号}_{region}_{model}_schematic.svg | 01_US-27_schematic.svg, 02_AU-11_schematic.svg | 必须为矢量 SVG；统一标明内侧电机、锁体、方轴与联动箭头路线
HER-06 | 6. 板块大主图 | assets/img/hero/ | {序号}_hero-{region}-{model}.{ext} | 01_hero-na-deadbolt.jpg, 02_hero-europe-eurocylinder.jpg | 用于 5 大板块顶级入口展示的大号横向代表图，长宽比控制在 16:10
FUN-07 | 7. 服务端无服务接口 | functions/api/ | {序号}_{service-name}.js | 01_feedback.js | Cloudflare Pages Functions 接口；严禁将任何 Webhook/API Key 提交至 Git
TLS-08 | 8. 自动化与爬取脚本 | tools/ | {序号}_{verb}-{noun}.mjs¦py | 01_fetch-field-issues.mjs, 02_generate-project-excel.py | Node.js ESM 或 Python3 脚本；用于数据自动拉取、清洗转换与引用完整性校验
DOC-09 | 9. 长期记忆与文档 | docs/ | {序号}_{NAME}.md / *.xlsx | 01_METHODOLOGY_MEMORY.md, 02_PROJECT_PLAN.xlsx, 03_MASTER_INDEX.xlsx | 永久固化用户沟通指令、演进决策与全景规划，防跨会话失忆

## 03_5大工业板块与Retrofit基准
全球锁 5 大工业板块划分与智能改造强相关基准矩阵
板块序号 | 板块代码 | 工业板块名称 | 涵盖重点国家 | 遵循主流五金标准 | 核心代表机械锁族 | Retrofit 强相关度 | 核心改装成败死穴 (Engineering Bottleneck)
DIV-01 | na | 🇺🇸 北美标准板块 (Americas) | 美国、加拿大、墨西哥 | ANSI/BHMA A156.36 / A156.2 | 单缸插销死锁 (Deadbolt / Schlage B60) | ⭐⭐⭐ 极强相关 (基准) | 木门受潮下沉或防风条弹性将门向外推，导致插销与扣板卡阻 (Deadbolt Jam)
DIV-02 | europe5 | 🇪🇺 欧陆五国板块 (Continental Europe) | 德国、法国、意大利、西班牙、荷兰 | DIN 18251 / 18252, EN 12209 | 欧标槽型双锁芯 (Euro Profile DIN 18252) | ⭐⭐⭐ 极强相关 (基准) | 内侧常插钥匙时，锁芯必须具备 DIN 18252 BS 双向应急离合认证，否则断电造成彻底反锁
DIV-03 | uk-anz | 🇦🇺🇬🇧 澳洲与英国板块 (Pacific & UK) | 澳大利亚、新西兰、英国、爱尔兰 | AS 4174 (澳标), BS 3621 (英标) | 澳式外装夜锁与双扣锁 (Lockwood 001/355) | ⭐⭐⭐ 极强相关 (基准) | 辅助锁舌 (Auxiliary Latch) 必须完全压入门框扣板，否则旋钮转动主舌并未死锁 (假安全)
DIV-04 | sea | 🇸🇬 东南亚与东亚板块 (Asia-Pacific) | 新加坡、马来西亚、泰国、越南、韩国 | SS 312, SCDF 逃生规范, KS | 新加坡 HDB 铁闸锁与推拉式插芯锁 | ⭐⭐ 强相关 (边界) | 组屋双门外闸与内木门净距 <80mm，智能锁厚度超过 35mm 即发生把手致命撞击
DIV-05 | latam | 🌎 拉美新兴板块 (Latin America) | 巴西、智利、秘鲁、哥伦比亚、阿根廷 | ABNT NBR 14913, ODIS 体系 | 拉美 ABNT 40/45mm 极窄背距插芯把手锁 | ⭐⭐ 强相关 (边界) | 背距极窄且门扇仅 30mm 厚，电机底座稍宽即撞击门框防风条